## Product Backlog
Stories | Hours | Sprint
Study Twitter APIs | 4 | 1
Study Google API | 4
Study FFMPEG API | 4 | 2
Create Stub | 2 | 1
Define Functions | 2 | 1
Study/ Re-learn Python | 4 | 1
Implement Twitter API - Design | 4 | 2
Implement Twitter API - Code | 4 | 2
Implement Twitter API - Test | 2 | 2
Implement Google API - Design | 2
Implement Google API - Code | 4
Implement Google API - Test | 2
Implement FFMPEG API - Design | 2
Implement FFMPEG API - Code | 4
Implement FFMPEG API - Test | 2
Implement Twitter API - Integrate | 2
Implement Google API - Integrate | 2
Implement FFMPEG API - Integrate | 2

## Sprint 1 Backlog
Stories | Hours
Study Twitter APIs | 4
Study Google API | 4
Study FFMPEG API | 4
Create Stub | 2
Define Functions | 2
Study/ Re-learn Python | 4
Total Hours for Sprint 1: | 20

## Sprint 1 Burndown
Sprint 1 Dates: | 2018-09-07 | 2018-09-09
Starting Hours
Stories | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09
Study Twitter APIs | 4 | 2 | 0 | 0
Study Google API | 4 | 4 | 4 | 3
Study FFMPEG API | 4 | 3 | 3 | 3
Create Stub | 2 | 2 | 2 | 0
Define Functions | 2 | 2 | 2 | 0
Study/ Re-learn Python | 4 | 4 | 0 | 0
Total Hours Left: | 20 | 17 | 11 | 6
Desired Burndown: | 20 | 13.3333 | 6.6667 | 0

## Sprint 2 Backlog
Stories | Hours
Implement Twitter API - Design | 4
Implement Twitter API - Code | 4
Implement Twitter API - Test | 2
Study Google API | 4
Study FFMPEG API | 4
Total Hours for Sprint 2: | 18

## Sprint 2 Burndown
Sprint 2 Dates: | 2018-09-10 | 2018-09-12
Stories | Starting Hours | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12
Implement Twitter API - Design | 4 | 3 | 2 | 0
Implement Twitter API - Code | 4 | 3 | 2 | 0
Implement Twitter API - Test | 2 | 2 | 1 | 0
Study Google API | 4 | 3 | 0 | 0
Study FFMPEG API | 4 | 4 | 4 | 0
Total Hours Left: | 18 | 15 | 9 | 0
Desired Burndown: | 18 | 12 | 6 | 0

## Sprint 3 Burndown
Sprint 3 Dates: | 2018-09-13 | 2018-09-15
Stories | Starting Hours | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15
Implement FFMPEG API - Design | 2 | 0
Implement FFMPEG API - Code | 4 | 4
Implement FFMPEG API - Test | 2 | 2
Implement FFMPEG API - Integrate | 2 | 2
Total Hours Left: | 10 | 8 | 0 | 0
Desired Burndown: | 10 | 6.6667 | 3.3333 | 0

## Sprint 4 Burndown
Sprint 4 Dates: | 2018-09-16 | 2018-09-18
Stories | Starting Hours | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18